**PLAN DZIAŁANIA**

**NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY SZEMUD OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1 | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 | Koordynator ds. dostępności | * Opracowanie Planu działania,
* Przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
* Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędu
 | I kwartał 2022 r.I kwartał 2023 r. |
| 2 | Aktualizacja deklaracji dostępności | Koordynator ds. dostępności | Publikacja informacji na stronach internetowych: | I kwartał 2022 r.po przeniesieniu siedziby UGS do CSSI kwartał 2023 r. |
| 3 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:* architektonicznym
* cyfrowym
* informacyjno-komunikacyjnym
 | Koordynator ds. dostępnościAdministrator Systemu Informatycznego | Publikacja w BIP Urzędu danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy (np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku, dodanie napisów do materiałów wideo publikowanych przez Urząd) | realizacja w całym okresie działania Koordynatora ds. dostępności |
| 4 | Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy Szemud pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | Koordynator ds. dostępnościAdministrator Systemu Informatycznego | Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Optymalizacja przyszłej siedziby Urzędu w Centrum Samorządowym Szemud pod względem dostępności | I kwartał 2022 r.Uczestniczenie w pracach projektowych i wykonawczych, związanych z CSS oraz po przeniesieniu siedziby UGS do CSS |
| 5 | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Urzędu Gminy Szemud do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynator ds. dostępności | Aktualizacja deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy | I kwartał 2022 r.I kwartał 2023 r. |
| 6 | Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Szemud, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | * Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
* Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,
* Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności
 | realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 7 | Aktywny udział w realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, który jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Projekt **finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.”** | Wójt Gminy SzemudKoordynator ds. dostępnościZespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie | Udział w pracach związanych z realizacją projektu na każdym etapie, w szczególności:* szkolenia,
* prace projektowe,
* wykonawcze
 | realizacja w całym okresie realizacji projektu (do sierpnia 2023 r.) |
| 8 | Szkolenie z zakresu dostępności  | Koordynator ds. dostępności | * wdrożenie cyklu szkoleń praktycznych z zakresu dostępności dla urzędników oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy;
* zakup niezbędnych materiałów szkoleniowych, celem umożliwienia prowadzenia szkoleń w formie symulacji (wózek inwalidzki, gogle, słuchawki, ograniczniki ruchomości stawów, itp.)
 | realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 9 | Uzyskiwanie danych zbiorczych do raportu | Koordynator ds. dostępności | Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości | realizacja w całym okresie działania koordynatora – termin kolejnego raportu - I kwartał2025 r. |
| 10 | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy  | Koordynator ds. dostępności | Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy SzemudPublikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu | w terminach przewidzianych w art. 11 ustawy |